## Sheet1
主要任务 | 子任务 | 任务描述 | 期望完成时间 | 备注
服务器端 | OTA升级 | 涉及到服务端的操作，都是在农机院的服务器上进行的 | 2025.9.20
| 日志管理 | 比如从本地可以通过ID号拉取指定导航产品某个时间段的作业日志（作业日志每隔一个小时储存一个文件，以时间命名，便于查找） | 2025.9.20
安卓端 | 远程协助 | 方便现场出现问题后 我们可以及时响应、进行远程协助 | 2025.10.15
| 新TOX形式（借助安卓控制器实现之前的TOX功能） | 关于要不要在安卓端开发个小的APP来显示TOX所采集到的关键数据，需要和需求端商量 | 2025.9.10
一体机端 | 硬件设计与打样 | （1）通过竞品一体机板子的克隆，可获得该板子的电路图，根据电路图做一些微小的改动、制板，防止侵权，修改后的板子要具有与竞品同样高的可靠性，要通过震动、EMC、高低温等测试（2）考虑MCU的选型（3）考虑板子的形状和空位布局，方便固定到外壳上 | 2025.7.20 | 我们先用克隆的板子做样机开发（克隆至少4个板子），后期用微调后的板子做量产
| 机械设计与打样 | （1）一体机外壳的设计，要求防尘防水、抗震动；（IP等级达到PI65或66？）（2）一体机的工装设计，方便安装到拖拉机上，同时适合前装和后装 | 2025.7.25
| 嵌入式软件架构 | 结合产品定义和业务需求，设计嵌入式软件架构，后续方便嵌入式开发在这个架构下填充具体内容，所以要求架构设计的合理、清晰、鲁棒、易扩展，特别注意内存的管理。 | 2025.7.7
算法端 | 无前轮转角传感器算法开发 | 通过电机、运动学模型和IMU实现前轮转角的估算，注意，有的农机的转向系统存在“虚位”，对于这种情况，就需要估计虚位的大小、从而实现更精准的前轮转角估计；整体估算转角精度不大于1.5°； | 2025.10.20